Příloha I - TABULKA VÝSTUPŮ A AKTIVIT PROJEKTU V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU „ Posilování kapacit platforem NESTÁTNÍCH SUBJEKTŮ pro rozvojovou spolupráci“

| Název projektu: Posilování kapacit a akceschopnosti sdružení Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci: Podnikatelské partnerství v rozvojových projektech Realizátor: Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS) |
| --- |
| Cílová skupina projektu: Pracovníci a dobrovolníci členských organizací Platformy podnikatelů pro ZRS; Podnikatelské subjekty se zájmem o investiční aktivity v rozvojových zemích; Partnerské organizace veřejného a neziskového sektoru s aktivitami směřujícími k podpoře rozvoje podnikání v rozvojových zemích |
| Cíle projektu: 1. Osvěta směrem k podpoře soukromých investic s rozvojovým efektem , jako protiklad klasických exportních případů 2. Ověřit metodiku podnikatelského partnerství pro společné investice v rozvojové zemi, včetně projektového poradenství pro členskou základnu PPZRS. 3. Ověřit postup od zpracování investičního záměru po konkrétní financování přes rozvojově investiční instituci (DFI) 4. Zpracovat doporučení k Cíli 3. pro členskou základnu PPZRS a případné další zájemce rozvojové konstituence |
| VÝSTUPY PROJEKTU | AKTIVITY v rámci projektu | Objektivně ověřitelné indikátory k jednotlivým výstupům |
| Výstup 1 Osvěta k podpoře investic do RZ Výstup 1.1 Informační kampaň Časový rámec pro dosažení výstupu: 1-3/2012 | Aktivita 1.1.1 Návrh webové výzvy s formulářem pro stručnou charakteristiku projektu | Informace uvedené na webu PPZRS (Zpravodaj, leták, linky na mediální záznam) Fotodokumentace, Zápisy a prezenční listiny ze seminářů |
|  | Aktivita 1.1.2 Leták se základní informací o projektovém záměru |  |
|  | Aktivita 1.1.3 Informační seminář k projektovému záměru |  |
|  | Aktivita 1.1.4 Informace veřejnosti: Zpravodaj PPZRS a media |  |
| Výstup 2 Pilotní investiční záměry Výstup 2.1 Příprava a konzultace záměrů Časový rámec pro dosažení výstupu: 1-12/2012 | Aktivita 2.1.1 Školení k přípravě investičního záměru | Zápis ze školení Prezenční zápis ke konzultacím Soubory Monitoringu |
| Výstup 2.2 Komunikace s partnery Časový rámec pro dosažení výstupu: 4-8/2012 | Aktivita 2.1.2 Konzultace pilotním případů konkrétními | Cestovní zprávy Korespondence |
|  | Aktivita 2.1.3 Monitoring zpráv pro účely konzultací |  |
|  | Aktivita 2.2.2 Výběr partnerské DFI ve spolupráci se sekretariátem EDFI |  |
| Výstup 3 Doporučení k investičníM záměrůM Výstup 3.1 Zpracování informací Časový rámec pro dosažení výstupu: 7-11/2012 | Aktivita 2.2.3 Podpora pilotů při jednání s konkrétní DFI | Projektová dokumentace Zprávy z konzultací |
|  | Aktivita 3.1.1 Shrnutí zásadních zjištění z výstupu 2 |  |
|  | Aktivita 3.1.2 Konzultace s čs. finančními institucemi |  |
| Výstup 3.2 Vytvoření příručky Časový rámec pro dosažení výstupu: 8-12/2012 | Aktivita 3.1.3 Návrh struktury Doporučení k investičním záměrům | Soubor prezentace Web PPZRS Vlastní vydání Doporučení (elektronická forma) |
|  | Aktivita 3.2.1 Obsahová kompletace Doporučení |  |
|  | Aktivita 3.2.3 Webová publikace Doporučení s komentářem |  |
| Průřezové aktivity: | Řízení, koordinace a administrace projektu |  |

Poznámka: Zrušené dílčí aktivity pro výstup 1.2. Národní konference v souvislosti s redukcí projektového rozpočtu budou nahrazeny jinou formou prezentace, nejvíce přes webové stránky realizátora a spolupracujících organizací. Vzhledem ke krátké době, po kterou bylo možné vyjednávat s partnery o dalších zdrojích, není vyloučeno, že výstup 1.2  bude realizován za podpory dalších zainteresovaných stran české rozvojové konstituence.